## Sheet1
Plan budžeta
ProjectONE
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| PROJEKTNI ZADATAK | SATI RADA | CENA RADA(€) | OSTALI TROŠKOVI(€) | UKUPNI TROŠKOVI(€)
| Statement of Work(SoW) | 3 | 5 | 2 | 17
| Project Charter | 3 | 5 | 2 | 17
| Project Scope | 3 | 5 | 2 | 17
| Funkcionalni i nefunkcionalni zahtevi | 2 | 5 | 2 | 12
| Vremenski plan projekta | 2 | 5 | 2 | 12
| Plan upravljanja rizicima | 4 | 5 | 2 | 22
| Plan budžeta | 3 | 5 | 2 | 17
| Opis poslovnih pravila | 2 | 5 | 2 | 12
| Specifikacija izveštaja | 2 | 5 | 2 | 12
| Prednosti i koristi kreiranog IS-a | 2 | 5 | 2 | 12
| Ukupno | 26 | 50 | 20 | 150
IZRADA DIJAGRAMA
| PROJEKTNI ZADATAK | SATI RADA | CENA RADA(€) | OSTALI TROŠKOVI(€) | UKUPNI TROŠKOVI(€)
| IDEFO | 10 | 8 | 3 | 83
| DFD | 9 | 8 | 2 | 74
| PMOV | 7 | 8 | 1 | 57
| ER | 7 | 8 | 2 | 58
| UML dijagram aktivnosti | 5 | 8 | 1 | 41
| UML use case | 6 | 8 | 1 | 49
| Ukupno | 44 | 48 | 10 | 362
ACCESS
| PROJEKTNI ZADATAK | SATI RADA | CENA RADA(€) | OSTALI TROŠKOVI(€) | UKUPNI TROŠKOVI(€)
| Dizajn interfejsa | 10 | 10 | 10 | 110
| Model baze podataka | 5 | 10 | 15 | 65
| Popunjavanje baze podataka | 5 | 10 | 5 | 55
| Access - forme i upiti | 12 | 10 | 10 | 130
| Access - izveštaji | 10 | 10 | 10 | 110
| Access - ostatak aplikacije | 3 | 10 | 5 | 35
| Ukupno | 45 | 60 | 55 | 505
|  | SATI RADA | CENA RADA(€) | OSTALI TROŠKOVI(€) | UKUPNI TROŠKOVI(€)
| UKUPNO - Projektni zadatak | 115 | 158 | 85 | 1017
RIZICI
| NAZIV RIZIKA | VEROVATNOĆA | DODATNI TROŠKOVI(€) | OSTALI TROŠKOVI(€) | UKUPNI TROŠKOVI(€)
| Prekoračenje budžeta | 60% | 200 | 0 | 120
| Prekoračenje vremenskog plana | 20% | 400 | 0 | 80
| Odlazak člana tima | 40% | 500 | 0 | 200
| Promena zahteva klijenta | 40% | 300 | 0 | 120
| Neprecizno ispunjenje zahteva | 60% | 300 | 0 | 180
| Neprilagođen interfejs aplikacije | 40% | 400 | 0 | 160
| Nerazumevanje upotrebe aplikacije | 80% | 400 | 0 | 320
1180
| CENA | CENA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE(€) | CENA IZRADA DIJAGRAMA(€) | CENA - ACCESS(€) | CENA TROŠKOVA RIZIKA(€) | UKUPNI TROŠKOVI(€)
| UKUPNI TROŠKOVI | 150 | 362 | 505 | 1180 | 2197
| 10% OD UKUPNE SUME | 15 | 36.2 | 50.5 | 118 | 219.7
| UKUPNO | 165 | 398.2 | 555.5 | 1298 | 2416.7